大庆华科股份有限公司

C5石油树脂扩能改造项目

离心泵购置

技术协议

买  方：大庆华科股份有限公司

卖  方：

2017年  月

目录

1.总 则

2.公用工程及现场条件

3.技术标准

4.技术条件

5.供货范围

6.质量保证

7.监制、检验和性能验收

8.技术资料及交付进度

9.售后服务及培训

10.包装、装卸、运输和储存

11.铭牌和转向箭头

12.交货进度

13.其他

14.附件：（由厂家提供）

1、设备一览表         2、数据表

3、性能曲线图         4、外形尺寸图

5、流程图             6、结构图

15.联系方式

1.总则

大庆华科股份有限公司（以下简称“买方”）、XXXX工程公司(以下简称“设计方”)与XXXX公司（以下简称“卖方”）就大庆华科股份有限公司树脂分公司C5石油树脂扩能改造项目中离心泵购置达成如下技术协议，本协议作为合同的附件与合同同时生效,具有相同的法律效力。

1.1本协议书的使用范围，仅限于大庆华科股份有限公司树脂分公司C5石油树脂扩能改造项目离心泵的购置。包括泵本体及其全部辅助系统的功能设计、结构、材料、性能、试验和验收安装等方面的技术规范、要求。

1.2本技术协议书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和国家标准、相关国际行业标准要求的全套优质产品及相应的服务。对国家有关安全、质量、环保等强制性标准，均满足其要求。本技术协议所引用的标准如与卖方执行的标准不一致时，按最严格的标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方共同协商解决。至投标截止时间，均应以最新标准的版本为准。标准之间有抵触时，按最严格标准执行。

1.3买、卖双方严格遵守本技术协议，如一方提出某些修改要求，需以书面提出并征得双方同意。在签订合同之后，买方有权提出因规范、标准和规程等发生变化而产生的补充修改要求，卖方承诺予以配合，具体款项和内容由买、卖双方商定。

1.4在签订技术协议和商务合同之后，对本技术协议的任何修改、补充、澄清，均需经三方协商同意，书面签署后的文件作为本技术协议的附加文件，该附加文件如与本技术协议条款有冲突时，以附加文件为准。

1.5买方和工程设计方对卖方提供的资料的确认，并不能免除或减轻卖方对合同所有条款应负的责任。

1.6卖方在产品制造过程中的任何变更必须以书面形式征得买方和工程设计方的同意。

1.7卖方保证所提供的所有设备及部件均为全新、完整、技术先进、质量可靠、布置合理，提供的系统应是标准的成熟产品，并能满足人身安全、劳动保护和当地环境保护条件。

1.8 卖方保证所供同型号设备使用的零件或组件具有良好的互换性。

1.9卖方作为总成套方，对于产品涉及到的所有设备和设施起总成负责作用，卖方保证对其提供的设备完整性负责。

1.10卖方所提供的设备和技术不得侵犯他人权利，如有侵权行为，又卖方负权责。

1.11任何一方未经三方许可，不得将本技术协议的内容及其与之相关的技术文件提供给其他方。

1.12买、卖双方的工作语言、文件资料均为中文，计量单位：采用公制（随机原版资料可以为外文）。

1.13卖方应配合所供设备的电气和控制部分生产厂家进行电气和控制部分的设计，并留有相应接口。

1.14卖方应遵守项目的规范和本技术协议的要求，并应保证其分供货商亦应遵守上述要求，并对所制造的产品负完全责任。

2.公用工程及现场条件：

2.1 设计要求：按设备订货数据表执行。

2.2 厂址地理位置

大庆华科股份公司树脂分公司位于黑龙江省大庆市龙凤区乙烯石化公司厂区内，地震基本烈度为6度，海拔高度146.2m。

2.3气象条件

年平均气温                               4.4  ℃

极端最高气温                             38.3 ℃

极端最低气温                            -39.3 ℃

冬季采暖/通风室外计算温度             -26/-20 ℃

冬季平均气压                           100.03 KPa

夏季平均气压                           98.77  KPa

年平均相对湿度                           64.6 %

年平均降雨量                             427.1 mm

雪载荷:基本雪压                          0.3  KN/㎡

最大积雪厚度                       220 mm

风载：瞬时风速                           30.8 m/s

10分钟平均最大风速                 29.66 m/s

10分钟基本风压                     0.55  KN/㎡

全年主导风向                             NW

最大冻土深度                              209 cm

3.技术标准

3.1材料标准

择优选用国标、部标、行业标准。对从国外引进材料按国际标准或引进国标准。

3.2泵

离心泵类设备及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准。这些标准和规范(不限于)至少包括:

API-610 10th         石油、重化工和天然气工业用离心泵

API 614            特殊用途的润滑油、密封油及调节油系统

API 615            噪声控制

API 670            振动、轴移位和轴承温度监测系统

API 671            炼油厂用特殊用途联轴器

API 682            离心泵与转子泵的轴封系统

GB 50058           爆炸和火灾危险环境电力装置电力设计规范

GB 3215-2007       石油、重化学和天然气工业用离心泵

GB 3216            离心泵、混流泵、漩涡泵试验方法

GB 3214            水泵流量试验方法

GB 10889           泵的振动测量与评价方法

GB 10890           泵的噪声测量与评价方法

GB T13006-1991     离心泵、混流泵和轴流泵 汽蚀余量

GB T13007-1991     离心泵 效率

GB T5661-2004      轴向吸入离心泵机械密封和软填料用空腔尺寸

GB 5894-86         机械密封名词术语

GB T6556-94        机械密封的形式、主要尺寸、材料和识别标志

GB T14211-2010        机械密封试验方法

JB T1472-2011         泵用机械密封

JB T4127.2-1999       机械密封  分类方法

JB T6629-93           机械密封循环保护系统

SH/T3140-2011         石油化工中、轻载荷离心泵工程技术规定

SH/T3129-2011         石油化工重载荷离心泵工程技术规定

3.3电机和仪表

GB755-2008            旋转电机   定额和性能

GB/T4942.1            电机外壳防护等级

GB1993                旋转电机冷却方法

GB1032                三相异步电动机实验方法

GB10068.1~2           旋转电机振动测定方法及限值

GB10069.1~2           旋转电机噪音测定方法及限值

IEC34                 旋转电机

IEC72                 旋转电机的尺寸和输出额定值

IEC79                 爆炸性气体环境中的电气装置

IS0281                滚动轴承-动负荷额定值及额定寿命

GB3836.2-2000         爆炸环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”

GB3836.1-2000         爆炸性气体环境电气设备  第1部分：通用要求

HG/T20592-2009        钢制管法兰

SH/T3405              石油化工企业钢管尺寸系列

《管法兰和法兰配件》(HG/T20592-2009 B)，法兰密封面为RF。

如上述标准与卖方(包括配套厂)所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。当文件的条款相互矛盾时候，按下列顺序执行:

1. 本技术协议

2. 询价文件

3. 采用的标准

4. 一般规定

5. 投标商的报价书

6. 制造厂标准

4.技术要求

4.1总体要求

- 离心泵及全部附属设备均应符合本技术协议及其他相关标准的要求，适合于数据表规定的各种运行条件。

- 所有电气设备、电气元件、仪表元件以及仪电安装所需要的材料的选型和现场的安装，均应满足规定的的电气危险场所分类及现场环境条件的要求。

- 主设备技术条件见数据表。

- 配套设备设计条件见数据表。

5）主要零部件材质

| 序号 | 部件名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 | ZG230-450 | 或相近材料 |
| 2 | 泵头（泵盖及填料函） | ZG230-450 | 或相近材料 |
| 3 | 轴 | 35CrMo | 或相近材料 |
| 4 | 叶轮 | ZG1Cr13Ni | 或相近材料 |
| 5 | 口环 | 1Cr13MoS/3Cr13 | 或相近材料 |
| 6 | 轴承箱 | ZG230-450 | 或相近材料 |
| 7 | 联轴器加长段及轮毂 | 45# | 或相近材料 |
| 8 | 联轴器（隔板）圆盘 | 不锈钢 | 或相近材料 |
| 9 | 进出口配对法兰 | 20# | 或相近材料 |
| 10 | 垫片 | 金属缠绕垫 | 或相近材料 |
| 11 | 公用底座 | Q235 | 或相近材料 |
| 12 | 紧固件 | 35CrMo | 或相近材料 |

6)  设备、附机及辅助系统涂漆：按制造厂标准(面漆颜色:泵:银、电机:苹果绿(G01)、 联轴器护罩:黄色、底座:灰色)，以业主最终确认为准。

7)  卖方提供的产品无论是主体设备、附属设施和其他附件都必须是完整、无缺项的。无论何时发现缺项、漏项，卖方都应无偿补足。

8)  所有卖方供货范围内的设备及附件必须在卖方工厂安装、调试、组装完毕。

9） 卖方应充分考虑泵室外布置，根据现场气象条件考虑冬季防冻保护，如需伴热保温，卖方需提出具体伴热保温要求，关于保温措施由用户负责。

4.2离心泵

- 离心泵的设计、制造和检验应符合API610的要求。

- 泵必须具有关死点连续上升的、稳定的扬程—流量曲线。

- 在提供的操作手册中说明开泵的程序、检查和控制方法，以确保包括密封在内的所有泵部件在温升很快的情况下不损坏泵。

- 泵的最大允许工作压力不得小于泵在最大允许操作温度下用额定叶轮操作时关死点处压力的110%。

- 泵壳的辅助接口包括放空和排凝应采用与壳体焊接的法兰短接并要配到底盘端面。

- 叶轮按API610标准进行工作转速下动平衡试验，精度G2.5级;

- 密封冲洗系统的管线、接头、法兰及冷却器等为不锈钢。

- 正常工作时，单个机械密封的泄漏量不大于3ml/h，寿命至少为3年。密封冲洗系统按API682标准。机械密封及机械密封辅助系统方案全部采用丹东克隆或沈阳北碳。

- 泵进出口配对法兰采用SH3406标准，法兰带颈对焊法兰。所有卖方接管的配对法兰采用金属缠绕垫。

- 泵与电机之间的联轴器采用API671标准弹性叠片联轴器，并配带无火花防护罩。

- 轴承箱体配带油位视窗。

- 泵的最佳效率点尽量位于正常流量点和额定流量点之间。

- 泵整机采用公用联合焊接底座，集液盘式，1: 120倾斜。

- 机械密封如果使用密封圈，耐温必须达到介质温度的要求。

- 联轴器按大于等于1.5倍安全系数。

- 轴承箱冷却方式不使用强制风冷

- 所有壳体及轴承箱在制造过程中发现的铸造缺陷不允许补焊，任何形式的补焊均需要得到业主的书面批准，并且业主的批准不转移卖方的质量责任。

- 设备应尽可能使用国产品牌的润滑油，如果必须采用国外品牌的润滑(脂)，应提供推荐油品的各项技术指标，以便进行国产化代用。推荐使用的润滑油(脂)牌号:N46。初次填装的润滑油和低倾点密封油由买方提供，卖方负责提供润滑油及密封油的牌号与用量。

- 卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于75dB (A)。

- 需要有防止泵振动的措施，泵的振动需符合规范《泵的振动测量和评级方法》JB/T8097-1999的规定和要求。

4.3电机

- 电机按最大操作条件设计，电机额定功率按API610标准规定选取。并且电机可在最小泵流量下启动，并满足频繁启动要求。

- 设备包括主电机之外的所有必要的辅助设备，包括配套的电气装置、电机接线盒等防爆等级为ExdⅡBT4。电机本体防护等级为IP55，接线盒防护等级为IP65，电动机绕组绝缘等级为F级，温升按B级考核，冷却方式为空冷。电机满足冷态三次，热态两次的启动要求。

- 电机接线盒采用螺纹接口，葛兰由卖方提供，电动机葛兰尺寸待买方提供电缆规格后确定。接线盒为公制螺纹。电动机基座上至少有一个外部接地连接点。

- 电机运行期间，电源电压，频率与额定值的偏差按GB/T755-2000

- 当电网短时失电不大于0.5秒，而后立即恢复正常，电机在满载情况下连续运行。

- 正常运行时当电压下降85%，持续时间20S的电压波动下，电机能在额定功率下持续运转而不超温。

4.11现场仪表

- 所有仪表安装位置应便于检修。

- 所有安装在危险区域的仪表优先选用本安型(防爆等级不低于iaIICT4),仪表防护等级为IP65。

- 一次仪表：开关、压力变送器、就地显示仪表。就地仪表盘上显示仪表由制造厂提供。

- 所有仪表为国际标准SI单位。

- 压力仪表连接均采用不锈钢接头，仪表引压管线采用Φ12X1.5不锈钢TUBE管卡套连接，材质316。

- 变送器输出信号为4-20mA+HART协议。

- 每台泵要求所有仪表汇总到一个接线箱里。

5.供货及服务范围

5.1本条款规定了合同设备的供货范围。离心泵、电机、机械密封及辅助系统/联轴器组装完成整体供货，如设备尺寸超大、超重不能组装供货应事先说明。

5.2卖方确保供货范围完整，以能满足业主安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺陷由卖方无条件免费补充。

5.3提供所有安装和检修所需的专用工具、随机备品备件，费用包括在设备总价内。

5.4供货范围

5.4.1供货方向总包/建设方提供以下设备

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 泵类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-5103A/B | 聚合物采出泵 |  | 2 |
| 2 | P-5104A/B | 聚合物循环泵 |  | 2 |
| 3 | P-5201A/B | 碱洗液泵 |  | 2 |
| 4 | P-5206A/B | 混合原料进料泵 |  | 2 |
| 5 | P-5202A/B | 热水泵 |  | 2 |
| 6 | P-5212A/B | 热水循环泵 |  | 2 |
| 7 | P-5204A/B | 氨水泵 |  | 2 |
| 8 | P-5314A/B | 脱溶氨水循环泵 |  | 2 |
| 9 | P-5315A/B | 汽提氨水循环泵 |  | 2 |
| 10 | P-5316A/B | 中和循环泵 |  | 2 |
| 11 | P-5302A/B | 溶剂采出泵 |  | 2 |
| 12 | P-5309A/B | 低聚物输送泵 |  | 2 |
| 13 | P-5501 | 污油回收泵 |  | 1 |
|  |  | 合计 |  | 25 |

5.4.2设备:每台泵组含如下内容

- 一台离心泵，采用电机驱动

- 一台低压隔爆型异步电机

- 一台泵与电机的联合公用底座（带集液盘、吊耳，四周设置调水平螺丝，中间设灌浆孔及排气孔），包括地脚螺栓、螺母

- 一台安装在泵体上的整套机械密封及密封冷却冲洗系统

- 一套带中间加长段的叠片式联轴器及开启式无火花材料防火罩

- 电机与联合公用底座之间的3-13mm的不锈钢找正调整垫片（不超过3层）、连接螺栓和螺母、横向和纵向找正调整顶丝

- 泵与电机的联合公用底座范围内的所有冷却水管线、密封冷却冲洗管线、带阀门的排凝管线、联合公用底座范围内的其它接管，在联合底座边缘以接管法兰型式与买方连接

- 泵与电机的联合公用底座范围的就地一次仪表、远传一次仪表元件、就地仪表盘及盘装仪表（如果有）、防爆接线盒以及仪表接线用保护管和防爆密封接头等连接材料、仪表取压管线及测量引线所有安装材料。即：所有公用底座范围内仪表的安装及安装材料均由卖方提供。配置远传接口。

- 所有与买方接口的配对法兰及金属石墨缠绕垫片、双头螺柱、螺母等

5.4.3随机备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵用密封垫片和0型圈 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 2 | 油杯 |  | 个/台 | 1 |  |
| 3 | 机械密封 |  | 套/台 | 1 |  |
| 4 | 泵体口环与叶轮口环 |  | 台套/台 | 1 |  |
| 5 | 油位视镜 |  | 套/台 | 1 |  |
| 6 | 联轴器膜片及紧固螺栓 |  | 套/台 | 1 |  |

5.3.4两年备品备件（单独报价）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵用密封垫片和0型圈 |  | 套/台 | 1 |  |
| 2 | 集装式机械密封 |  | 套/台 | 1 |  |
| 4 | 泵体/叶轮密封环 |  | 套/位号 | 1 |  |
| 5 | 联轴器膜片及紧固螺栓 |  | 套/位号 | 1 |  |
| 6 | 泵轴承 |  | 套/位号 | 1 |  |
| 7 | 轴 |  | 根 | 1 |  |
| 8 | 叶轮 |  | 个 | 1 |  |

5.5供货范围内的设备、部件、材料等分包商一览表

| 序号 | 设备、部件、材料名称 | 分 包 商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵主体 | 泵厂家 |  |
| 2 | 电机 | 南阳/佳木斯 |  |
| 3 | 机械密封及辅助系统 | 丹东克隆/沈阳北碳 | 中标后提供型号 |
| 4 | 泵轴承 | SKF/NSK | C3/P4 |
| 5 | 联轴器 | 丹东克隆 |  |

6.质量保证

6.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家和行业有关标准、规范的要求，并充分考虑大庆市当地环境条件和使用条件的影响。

6.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、检验、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

6.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

6.4质保期为设备到现场验收合格后18个月或设备投用后12个月，以先到期为准，卖方保证整机设计使用寿命20年，连续运行时间为3年(机械密封使用寿命不低于25000小时，轴承使用寿命不低于25000小时)(不包括易损件)。在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方在规定的时间内无偿供货、维修、更换，并提供无偿服务，更换后的零件机械质保期自更换之日起一年内有效。由于买方原因造成的问题，卖方也应及时帮助处理。

6.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

6.6卖方负责供货范围内设备的开工保运。卖方协调并负责外购成套件的服务。

6.7卖方保证:

6.7.1工艺性能保证：

额定扬程：  无负偏差

额定流量：  无负偏差

额定功率：  不超过+4%

NPSHr：     满足工艺要求

效率：      无负偏差

6.7.2机械性能保证:

6.7.2.1离心泵运行时:轴承振动指标符合JB/T8097标准B级规定，轴承温度不超70℃，温升不大于环境温度+40℃。

6.7.2.2卖方所提供的全部设备运行时噪音距设备外廓任何一点1.0m处不得大于75dB (A)。

6.7.2.3机组达到不漏油，不漏物料。

6.8卖方保证所有外购件均为全优的，涉及到分包商的供货质量、设备性能、售后服务等方面，卖方承担全部责任，一经发现质量问题随时无偿更换。

6.9卖方承诺，设备到现场不需要解体检查。

7.监制、检验和性能验收

7.1概述

7.1.1本条款用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保卖方所提供的设备符合设计及工艺规定的要求。

7.1.2卖方应在合同生效后15日内，向业主提供与本协议设备有关的监造、检验和性能验收试验标准。有关标准应符合设计及工艺要求。

7.2工厂检验

7.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

7.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

7.2.3卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生质量问题时应将情况及时通知买方。

7.2.4材料检验

对主要零件(泵体、泵盖、叶轮、轴)进行材料的机械性能和化学成分分析，并出具报告。

7.2.5无损检验项目

|  | 磁粉 | 着色 | 超声波 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵体、泵盖 |  | Y |  |
| 焊缝 |  | Y |  |
| 叶轮 |  | Y |  |
| 轴 |  | Y | Y |

7.2.6工厂试验的所有费用包括在合同总价中。

7.2.7工厂试验内容:

| 水压试验 | 1.5倍最大允许工作压力（考虑温度校正） |
| --- | --- |
| 叶轮静平衡试验 | GB9239-G1.0级 |
| 气蚀试验 | API610 |
| 性能试验（全速） | API610 |
| 机械运转试验 | 运转时间不低于4小时 |

工厂见证试验项目

|  | 见证试验 | 非见证试验 |
| --- | --- | --- |
| 水压试验 |  | Y |
| 性能试验 | Y |  |
| 机械运转 | Y |  |
| NPSH试验 | Y |  |

备注:工厂试验采用机械密封，试验后应保存完好随机发给业主。

7.2.7.1性能试验卖方应取得至少5个点的试验数据(包括扬程、流量、功率和振动)。这5个点正常应当是(a)关死点(不需要振动数据);(b)最小连续稳定流量点;(C)最小流量与额定流量之间的中间点;(d)额定流量点;(e)最大允许流量点（至少为120%的最高效率点）。

7.2.7.2如果由于某些其它修正项目，诸如改善功率、改善汽蚀余量、改善机械运转情况而必须将泵拆卸开，则最初的试验不能用于验收，而必须在完成这些修正项目之后再进行最后的性能试验。

7.2.7.3 NPSHR(必需汽蚀余量)试验应该对除了关死点以外的每个试验点测取NPSHR数据。

7.2.7.4试验前一周通知业主、买方参加工厂试验。

7.2.8对以上试验内容进行记录，交货时形成报告交付业主。

7.3买方现场性能验收试验

7.3.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺要求。

7.3.2货物到达目的地后，买卖双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

7.3.3性能验收试验的地点由合同确定，一般为买方现场。

7.3.4性能验收试验:装置满足设备运行条件后，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置满足标定条件后进行实际标定，合格后双方进行现场验收签字。具体试验时间由买卖双方协商确定。

7.3.5性能试验由买方主持，卖方参加。试验大纲由卖方提供，买方根据试验大纲形成试验方案，卖方确认。现场试验条件由买方提供，卖方确认，确认后进行现场试车。

8.技术资料及交付进度

| 1 供货方报价时提供的资料 2 中标通知书发出后1周内提供给总包方、建设方和设计方的中间审查资料( P—纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 3 得到总包方、设计方和建设方确认审查会后2周内提供给总包方、设计方的最终资料( P —纸制文件， E—电子文件(ACAD版) 。 4 装订成册的随机资料。进口设备随机资料必须是中文版。随机资料包括配件清单，要有详细的型号、零部件号、图号，电机和泵体轴承注明具体型号。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 泵组外形尺寸图 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵剖面图及零件明细表 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵进出口法兰允许的力和力矩 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 完整的泵数据表（按API610标准） | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵预期性能曲线 | √ | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 机械密封剖面图及冲洗系统流程图 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 联轴器剖面图（标注外形尺寸） |  |  | 4P/E | 4P/E |
|  | 规定的试验、检验报告 |  |  |  | 4P/E |
|  | 经确认的试验曲线和试验数据 |  |  |  | 4P/E |
|  | 泵装配图 |  | 4P/E | 4P/E | 4P/E |
|  | 泵、电机、机械密封的安装使用维护说明书。 |  |  |  | 10P/E |
|  | PI&D图（如果有） | √ | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 机械密封组件和泵轴承组件原厂的出厂试验及检验报告和合格证。 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 设计、制造、验收过程中使用的标准规范。(对协议书所列标准进行修改、补充、增加的内容)。 |  |  | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 泵组检验、试验程序 |  |  | 4P/3E |  |
|  | 电动机数据表 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机外形图和侧视图 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 电动机端子箱接线图及接线盒 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 装箱单 |  |  |  | 2P/1E |
|  | 备件清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |
|  | 所有分货设备的合格证书 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 其它常规的出厂随机资料 |  |  |  | 10P/2E |
|  | 业绩表 | √ |  |  |  |
|  | 公用工程消耗清单 |  | 4P/3E | 4P/3E | 10P/2E |

8.3图纸要求具体说明

8.3.1泵组外形尺寸图中应标出各单机性能数据、转向、泵组质量，泵组的扰力及扰力矩的大小方向等。

8.3.2经鉴定合格的试验曲线和试验数据，包括扬程、按实际介质重新换算的轴功率对流量的关系曲线、NPSH曲线。

8.3.3试验、检验报告内容包括主要零部件材料的化学成分分析及机械性能试验、无损检测报告、叶轮单件静平衡试验和转子动平衡试验、泵的原速性能试验、汽蚀试验、机械运转试验、试验后解体检查、水压试验等。

8.3.4需要买方配管或接仪表的辅助系统应有详细资料和图纸明确说明（如循环冷却水线、密封油线等）。

9.售后服务及培训

9.1保证为用户提供优质售前售后服务，产品在业主使用过程中，发现质量问题，在接到业主通知后8小时内做出答复，如需现场解决保证24小时内派出技术服务人员达到使用现场，情况紧急时18小时内到达现场，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。卖方处理现场问题的原则是:首先解决设备问题，保证机组及时恢复运转，把恢复生产放在首位;然后再分析原因、分清责任。真正体现急用户之所急。

9.2卖方应及时提供买方所需的备品备件。

9.3在质保期内的产品，买方发现质量问题卖方负责包修、包换、包退。

9.4所提供的设备和产品，愿意接受业主监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

9.5超过质保期的产品，保证提供维修配件，并按买方要求做好维修服务工作。

9.6热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

9.7卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

9.8为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

9.9在设备的整个寿命期，卖方均应及时提供买方定购的备品备件，解答买方提出的问题，卖方长期向买方提供较稳定价格的备品备件。

10.包装、装卸、运输和储存

10.1卖方所供设备部件，除特殊部件外，均按照国家标准和有关包装的技术条件进行。根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，并使用坚固的包装箱包装，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震及机械和化学作用引起的损坏。

10.2设备包装

10.2.1每个包装箱内均应有装箱清单。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合户外放置且应能保证露天放置时间不小于一年。包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识:设备合同号、出厂编号、设备名称、装箱清单、箱号/总箱数、毛重/净重、外型尺寸、到站/发站、发货人/收货人、吊装点等。

10.2.2设备的包装应保证露天保存6个月以上。卖方向买方提供必要的说明，使设备运抵现场后在启动之前的保管工作达到完善化。

10.3发货前的准备

10.3.1轴承箱的内表面涂一层与润滑油相容的溶性油防锈剂。

10.3.2所有的开孔要装配坚固的封口板。

10.3.3螺纹开孔用钢的丝堵封闭。

10.3.4起吊点和吊耳应清楚地标明。

10.3.5装箱的设备发货时应附带两份装箱单，一份放在包装箱内，另一份贴放在包装箱的外面。

10.3.6暴露的轴和联轴器配合部位应用防水的塑料涂蜡织物或气相腐蚀抑制剂纸包裹。接缝处应用防油胶带密封住。

10.3.7轴承组合件应完全防止潮气和灰尘侵入。

10.3.8设备的关键部件及运输途中易损坏的部件，出厂前要求进行特殊包装。

10.3.9设备中如有特殊管件要在用户现场对接，出厂前应进行封堵。

10.3.10备品备件独立包装。

10.3.11设备应分类装箱并应遵循适于运输，便于安装和查找的原则。

10.3.12所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏、腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

10.3.13凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

10.4防锈、涂漆

所有裸露在外的碳钢或铸铁表面均应经过钢材预处理线处理，抛丸除锈，除锈等级达到GB8923-88中1988-Sa2.5级，除锈后立即喷涂底漆，结构件焊接拼装后涂面漆，漆膜总厚度≥150mm，面漆颜色待买方通知。

10.5运输

设备装配后整体运输。

11铭牌和转向箭头

11.1铭牌应牢固地固定在设备上醒目的位置。

11.2铭牌上应刻上与数据表一致的以下信息:

●设各位号

●设备名称

●规格和型号

●额定流量( m3/h )

●扬程(m)

●额定转速(r/min )

●电机功率(KW)

●设备重量(kg)

●制造厂名称

●出厂年月

11.3设备的序列号还应清晰永久地标志在设备壳体上。

11.4转向箭头应在设备的醒目的地方作永久性红色转向标志。

11.5铭牌材质采用不锈钢。

12.交货进度

合同生效后16周内，交货地点：按大庆华科股份公司规定执行。

13.其它

本协议未尽事宜，各方协商解决。

14.附件：

15.联系方式

买方:大庆华科股份有限公司

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件:

设计方：

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件:

卖方:

联系人:

地址:大庆市

电话:0459-

邮编:163714

电子邮件: